| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель начальника управления культуры администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Е.В. Сухенко/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе) Глава администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / А.В. Гнедых/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание детского музыкального театра «Премьера» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082253

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Директор МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № №1» (должность) ___________ / Р.Ю. Костин/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Старооскольского городского округа г. Старый Оскол, Россия, ул. Ленина, 46/17 (4725) 22-63-33 е-mail: soskol@so.belregion.ru | Куратор проекта: Сухенко Елена Владимировна, заместитель начальника управления культуры администрации Старооскольского городского округа Телефон: 8 (4725) 44-76-85 Адрес: г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, д.67 E-mail: uk-oskol@ mail.ru | Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от «10» апреля 2017г. № 78 - ро |
| Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1» Телефон: 8 (4725) 24-07-25 Адрес: г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15 E-mail: uk-dshi1@mail.ru | Руководитель проекта: Костин Роман Юрьевич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1» Телефон: 8-(4725) 44-14-38 Адрес: г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец, д.15 E-mail:: uk-dshi1@mail.ru | Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от «10» апреля 2017г. № 78 - ро |

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: | Пункт 2 раздела 7 Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики округа (формирование единого культурного пространства округа, обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры, сохранение и популяризацию культурного наследия, укрепление духовно - нравственных ценностей населения) |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: | Число культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
| Наименование муниципальной программы Старооскольского городского округа: | "Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа: | "Развитие дополнительного образования" |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Костин Роман Юрьевич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1» Телефон: 8-(4725) 44-14-38 E-mail:: uk-dshi1@mail.ru Дата регистрации: 19.12.2016 г. Формальное основание для открытия проекта: выполнение программы развития МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» на 2015-2018 годы» |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Вовлечь менее 730 детей в коллективные формы творчества на базе МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1» для формирования социальных навыков к январю 2018 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Создание детского музыкального театра «Премьера» на базе МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1» |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Действующий детский музыкальный театр «Премьера» на базе МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1» со сформированными 6 творческими группами и утвержденным творческим планом | Творческий план работы детского музыкального театра «Премьера» |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработано и утверждено Положение о детском музыкальном театре «Премьера» | Положение о детском музыкальном театре «Премьера» |
|  | Разработан творческий план детского музыкального театра «Премьера» | Творческий план детского музыкального театра «Премьера» |
|  | Утверждено расписание занятий детского музыкального театра «Премьера»; | Расписание занятий детского музыкального театра «Премьера»; |
|  | Наличие договоров о взаимосотрудничестве МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» с Старооскольским театром для детей и молодежи, с 10 образовательными организациями юго-западного района округа; | Договоры о взаимосотрудничестве МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» с «СТДМ», с 10 образ-ми организациями юго-западного района округа; |
|  | Разработана и утверждена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области театрального искусства. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области театрального искусства. |
|  | Увеличение на 30% количества учащихся МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1», привлеченных к коллективным формам творчества. | Количественный состав детей, привлеченных к коллективным формам творчества. |
|  | Формирование положительных социальных навыков у учащихся МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1». | Результаты мониторинга по диагностике сформированности социальных навыков учащихся |
| Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники образовательных организаций Старооскольского городского округа. |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: | 0 |
| областной бюджет: | 0 |
| местный бюджет: | 0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: | 100 |
| заемные средства: | 0 |
| прочие (указать): | 0 |
| Общий бюджет проекта: | 100 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 01.02.2017 |
| Дата завершения проекта (план): | 01.01.2018 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 5000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Старооскольский городской округ |
| Уровень сложности проекта | Средний |
| Тип проекта | Социальный |